GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Cierre del proyecto y documentación

Estado de entrega, aceptación técnica y transición operativa

Propósito del documento: Formalizar el cierre técnico del alcance disponible, registrar evidencias, pendientes y condiciones para la aceptación final.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# Contenido

- Resumen de cierre y alcance entregado

- Entregables y verificación

- Pendientes, riesgos y transición

- Criterios de aceptación y acta propuesta

# 1. Declaración de cierre

Estado: GymVerse cuenta con una implementación funcional de API, PWA Cliente y Panel Admin/Portal Gym, documentación técnica previa y configuración de despliegue. El repositorio pasa las validaciones disponibles. El cierre se considera técnicamente preparado, pero la aceptación de negocio, las pruebas de producción y la firma de responsables no están registradas y deben completarse.

# 2. Objetivo alcanzado

Se construyó una plataforma que integra comercio fitness, retiro en gimnasios, inventario central y local, pagos, recompensas, soporte, contenido y control administrativo. La solución separa interfaces por audiencia y centraliza reglas en una API.

# 3. Alcance entregado

| Área | Entregado | Estado observado |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Cuenta, catálogo, carrito, pedidos, gimnasios, puntos, soporte y PWA. | Implementado |
| Administración | Operación, inventario, gimnasios, promociones, reportes, auditoría y usuarios. | Implementado |
| Gimnasio | Pedidos, entrega por código, stock local y reabastecimiento. | Implementado |
| API y datos | 116 rutas, 21 modelos, seguridad e integraciones. | Implementado |
| Despliegue | Vercel, Netlify para frontends y Render para API. | Configurado; requiere validar ambiente final |
| Documentación | Manuales, diagramas, datos, validaciones y cierre. | Entregado / actualizado |

# 4. Verificación ejecutada

| Control | Resultado al 29/07/2026 |
| --- | --- |
| npm run check | Aprobado: sintaxis clave de API y builds de cliente/admin. |
| Build Cliente | 1,581 módulos; JS 239.90 kB (74.20 kB gzip). |
| Build Admin | 1,591 módulos; JS 288.97 kB (79.16 kB gzip). |
| Auditoría interna | 28 comprobaciones sin advertencias. |
| Dependencias de producción | 0 vulnerabilidades conocidas; 138 dependencias de producción reportadas. |
| Pruebas automatizadas | No se encontraron archivos de prueba. |
| Prueba de carga / SLA | No disponible. |

# 5. Entregables documentales

- Descripción y demostración del proyecto.

- Manual técnico.

- Manual de usuario.

- Cierre del proyecto y documentación.

- Análisis de rendimiento del proyecto.

- Análisis de rendimiento del equipo de proyecto.

- Lecciones aprendidas.

- Observaciones y recomendaciones.

# 6. Pendientes de cierre formal

| Pendiente | Responsable sugerido | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de aceptación de usuario | Product owner / usuarios clave | Casos firmados y defectos resueltos. |
| Pruebas integradas en ambiente público | Responsable técnico | Pago, webhook, Google, correo e imágenes aprobados. |
| Cobertura automatizada crítica | Desarrollo / QA | Suite estable en CI. |
| Carga y observabilidad | DevOps / operación | SLA, alertas y reporte de prueba. |
| Backups y recuperación | Operación de datos | Restauración probada y RPO/RTO aprobados. |
| Seguridad de producción | Responsable de seguridad | Secretos rotados y checklist firmado. |

# 7. Riesgos residuales

- Una sola persona aparece como autor en Git; existe riesgo de continuidad y revisión insuficiente.

- No hay pruebas unitarias, de integración o end-to-end automatizadas en el repositorio.

- No hay evidencia de carga, latencia, disponibilidad ni errores en producción.

- Las rutas admin y orders concentran una parte importante de la lógica y aumentan el costo de cambio.

- La coexistencia de varias opciones de despliegue puede generar divergencia de configuración.

# 8. Transición a operación

- Designar propietario de producto, responsable técnico y responsable operativo.

- Elegir la plataforma oficial de despliegue y congelar una configuración de referencia.

- Crear ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción.

- Migrar secretos a un gestor seguro y eliminar credenciales de demostración.

- Configurar monitoreo, alertas, backups y runbooks.

- Realizar aceptación funcional y registrar incidencias conocidas.

- Aprobar una ventana de estabilización antes de declarar el proyecto cerrado de negocio.

# 9. Criterios de aceptación final

- Alcance funcional prioritario validado por usuarios designados.

- Cero defectos críticos abiertos y plan fechado para defectos menores.

- Integraciones productivas verificadas con credenciales definitivas.

- Pruebas críticas y controles de seguridad ejecutados en CI.

- Monitoreo, respaldo y recuperación documentados y probados.

- Manuales entregados y responsables de soporte capacitados.

- Acta aprobada por responsables de negocio, tecnología y operación.

# 10. Acta de cierre propuesta

Con base en las evidencias anteriores, se recomienda declarar cerrado el desarrollo inicial de GymVerse una vez completados los pendientes de aceptación, producción y operación. Hasta entonces, el estado correcto es “cierre técnico preparado / cierre formal pendiente”, evitando afirmar una aceptación que no consta en el repositorio.

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas.